## 1. Faze & Taskuri
Bifat | ID | Fază | Săptămână | Prioritate | Task | Notițe | Data finalizare
Da | 0.1 | 0 — Fundație | 1 | Critic | Repară linkurile din surse/Aprovizionare.md | URL reale sau șterge rândul | 2026-05-22
Da | 0.2 | 0 — Fundație | 1 | Critic | Creează pagina start-aici.md (traseu 30–60 min) | Avertisment → Absolute Zero → Medii → Calculator → Drosera | 2026-05-22
Da | 0.3 | 0 — Fundație | 1 | Critic | Banner status site (README + eventual sidebar) | Ex: protocoale literatură, testare personală în curs | 2026-05-22
Da | 0.4 | 0 — Fundație | 1 | Medie | Înlocuiește titlul WORK IN PROGRESS din Ghiduri.md | Mesaj: hub activ, extindere graduală | 2026-05-22
Da | 0.5 | 0 — Fundație | 1 | Critic | Publică ROADMAP.md pe site (versiune web a planului) | Link din footer sau Start aici | 2026-05-22
Da | 0.6 | 0 — Fundație | 1 | Mică | Adaugă robots.txt + verifică sitemap | Allow: / + URL sitemap GitHub Pages | 2026-05-22
Da | 1.1 | 1 — Structură hub | 2 | Critic | Standard metadata protocoale (YAML front matter) | status, hormoni, ultima_actualizare, versiune | 2026-05-24
Da | 1.2 | 1 — Structură hub | 2 | Critic | Badge-uri în _layouts/protocol.html | dificultate, categorie, status, dată | 2026-05-24
Da | 1.3 | 1 — Structură hub | 2 | Medie | CHANGELOG.md sau pagină status.md | Update manual la fiecare release | 2026-05-24
Da | 1.4 | 1 — Structură hub | 3 | Critic | Index protocoale filtrabil (Protocoale.md) | după categorie, dificultate, hormoni | 2026-05-24
Da | 1.5 | 1 — Structură hub | 3 | Mare | ghiduri/checklist-laborator.md (print-friendly) | checkbox-uri pentru laborator | 2026-05-24
Da | 1.6 | 1 — Structură hub | 3 | Medie | Fix glossary: ppm (unitate) vs PPM (biocid PCT) | două intrări separate în glossary.js | 2026-05-24
Da | 1.7 | 1 — Structură hub | 2 | Medie | Card Philodendron WIP → link ROADMAP | nu card mort fără acțiune | 2026-05-24
Da | 2.1 | 2 — Conținut fără lab | 4 | Mare | Protocol nou: Saintpaulia (status: literatura) | Tier 1 roadmap specii
Da | 2.2 | 2 — Conținut fără lab | 5 | Medie | Diagrame Mermaid în Troubleshooting | flux contaminare / decizie
Da | 2.3 | 2 — Conținut fără lab | 4 | Medie | Ilustrații stock CC0 (mucegai vs bacterii) | Wikimedia, cu credit | 2026-06-14
Da | 2.4 | 2 — Conținut fără lab | 5 | Mare | Șablon protocol în CONTRIBUTING.md | secțiuni + metadata obligatorii
Da | 2.5 | 2 — Conținut fără lab | 5 | Medie | GitHub Issue templates | protocol nou, corectare, hall of fame
Da | 2.6 | 2 — Conținut fără lab | 6 | Medie | Căutare îmbunătățită (Pagefind sau search.json cu content) | când ai 8+ pagini | 2026-06-14
Da | 2.7 | 2 — Conținut fără lab | 6 | Mare | Protocol nou: Musa/bananier (literatura) | Tier 1 | 2026-06-14
Da | 2.8 | 2 — Conținut fără lab | 6 | Mare | Protocol nou: Nepenthes (literatura) | Tier 1 | 2026-06-14
| 3.1 | 3 — Cu echipament | — | Blocat echipament | Achiziție echipament minim (SAB, oală, MS, cântar) | vezi Aprovizionare + Notion
| 3.2 | 3 — Cu echipament | — | Blocat echipament | Primele poze reale în protocoale testate | înlocuiește placeholder doar unde ai rulat
| 3.3 | 3 — Cu echipament | — | Blocat echipament | Actualizare status: in-testare → validat-ro | notă: X/Y borcane curate, dată
| 3.4 | 3 — Cu echipament | — | Blocat echipament | Deschide Hall of Fame pentru contribuții | după primele reușite
| 3.5 | 3 — Cu echipament | — | Blocat echipament | FAQ din întrebări reale (Issues/Giscus/mail) | nu înainte de audiență
| 3.6 | 3 — Cu echipament | — | Opțional | Video scurt setup SAB (YouTube embed)
| 4.1 | 4 — Distribuție | 8 | Mare | Post comunitate RO (FB/Discord plante) | link Start aici, nu spam
| 4.2 | 4 — Distribuție | 8 | Medie | Thread Reddit relevant (EN) | RO open TC guide
| 4.3 | 4 — Distribuție | 8 | Medie | Cerere feedback structurat | „Ai găsit Drosera în <5 min?”
| 4.4 | 4 — Distribuție | 8 | Critic | Lansare Hub v1.0 (mesaj public) | nu mai „WIP” — „literatură + validare în curs”
| DOD.1 | Definition of Done v1.0 | — | Critic | ✓ Start aici există și e linkat de pe homepage
| DOD.2 | Definition of Done v1.0 | — | Critic | ✓ Metadata + badge pe toate protocoalele
| DOD.3 | Definition of Done v1.0 | — | Critic | ✓ Index filtrabil funcțional
| DOD.4 | Definition of Done v1.0 | — | Critic | ✓ 0 linkuri moarte în tabele Aprovizionare
| DOD.5 | Definition of Done v1.0 | — | Critic | ✓ ROADMAP public + checklist print
| DOD.6 | Definition of Done v1.0 | — | Critic | ✓ Status literatura vs validat vizibil pe site

## 0. Cum folosești
ROADMAP-HUB — Open Tissue Culture RO
Actualizează acest fișier de fiecare dată când lucrezi la site.
Coloana «Bifat»: Da ¦ Nu ¦ În curs ¦ Blocat ¦ N/A
Status protocoale pe site (metadata):
• literatura — sinteză din articole, netestat personal
• in-testare — ai început experimente
• validat-ro — rulat de tine (sau contributor RO)
• comunitate — confirmat de altcineva cu dovezi
Hub v1.0 = toate rândurile DOD.* bifate Da + lansare S8.
Migrare MkDocs/Astro: vezi foaia «4. Amânate» — A-14 … A-16.
Nu migra înainte de Hub v1.0 pe Jekyll (ai conținutul structurat mai întâi).
Versiune document: 2026-05-19
Repo: protocoale-tissue-culture

## 2. Calendar 8 săpt
Bifat | ID | Fază | Săptămână | Prioritate | Task | Notițe | Data finalizare
Da | S1 | Calendar | 1 | — | Linkuri + start-aici + banner + ROADMAP.md + robots.txt |  | 2026-05-22
Da | S2 | Calendar | 2 | — | Metadata + badge layout + CHANGELOG |  | 2026-05-24
Da | S3 | Calendar | 3 | — | Index filtrabil + checklist print + glossary fix |  | 2026-05-24
Da | S4 | Calendar | 4 | — | 1 protocol nou + diagrame Troubleshooting
Da | S5 | Calendar | 5 | — | Issue templates + șablon CONTRIBUTING
Da | S6 | Calendar | 6 | — | 1 protocol nou + search îmbunătățit |  | 2026-06-14
Da | S7 | Calendar | 7 | — | feed.xml + status.md + polish SEO descriptions |  | 2026-07-06
| S8 | Calendar | 8 | — | Lansare v1.0 + post comunitate + feedback

## 3. Specii (protocoale)
Bifat | ID | Fază | Săptămână | Prioritate | Task | Notițe | Data finalizare
| P-01 | Live | — | — | Drosera spatulata | există
| P-02 | Live | — | — | Monstera deliciosa / Thai | există
| P-03 | Live | — | — | Thuja occidentalis | există
| P-04 | Live | — | — | Phalaenopsis | există
| P-05 | Tier 1 | 4–6 | Mare | Saintpaulia (violetă africană) | literatura, începători
| P-06 | Tier 1 | 6 | Mare | Musa / bananier | literatura
| P-07 | Tier 1 | 6 | Mare | Nepenthes | carnivore, audiență existentă
| P-08 | Tier 2 | — | Medie | Philodendron Pink Princess | WIP — finalizează 2+ surse
| P-09 | Tier 2 | — | Medie | Anthurium | aroide, fenolizare
| P-10 | Tier 2 | — | Medie | Hoya | noduri, cerere RO
| P-11 | Tier 2 | — | Medie | Capsicum (ardei) — din semințe | flux diferit de vegetativ
| P-12 | Tier 3 | — | Mică | Alocasia | mai târziu
| P-13 | Tier 3 | — | Mică | Ficus | mai târziu
| P-14 | Tier 3 | — | Mică | Germinare semințe orchid avansat | mai târziu
| P-15 | Tier 3 | — | Opțional | Cannabis TC | secțiune separată + disclaimer legal sau skip

## 4. Amânate & Viitor
Bifat | ID | Fază | Săptămână | Prioritate | Task | Notițe | Data finalizare
| A-01 | Amânat | — | Blocat echipament | Poze proprii în protocoale | după primul experiment
| A-02 | Amânat | — | Blocat audiență | Hall of Fame populat | după ~50–100 vizitatori/lună sau contribuții
| A-03 | Amânat | — | Blocat audiență | FAQ central | extrage din întrebări reale
| A-04 | Amânat | — | Mică | RSS/Atom feed (feed.xml) | 15 min Jekyll; după Start aici
| A-05 | Amânat | — | Mică | Giscus pe ghiduri (nu doar protocoale) | când ai trafic pe ghiduri
| A-06 | Amânat | — | Medie | All Contributors badge în README | după primele PR-uri externe
| A-07 | Amânat | — | Medie | schema.org HowTo + Open Graph imagini | SEO avansat
| A-08 | Amânat | — | Medie | YAML/JSON rețete partajate cu calculatorul | sursă unică de adevăr
| A-09 | Amânat | — | Medie | GitHub Actions: htmlproofer / lychee link checker | la fiecare PR
| A-10 | Amânat | — | Medie | Netlify/Vercel preview pentru PR-uri | review vizual
Da | A-11 | Amânat | — | Medie | Extrage CSS din default.html în assets/css/site.css | mentenanță | 2026-07-28
| A-12 | Amânat | — | Mică | Pin versiuni CDN (nu @latest) | simple-jekyll-search etc.
| A-13 | Amânat | — | Mică | Fonturi self-hosted (fără Google Fonts) | privacy + offline
| A-14 | Amânat | — | Evaluare | MIGRARE: MkDocs Material | când vrei search/tabs/versioning docs mai bogat; efort ~1–2 zile
| A-15 | Amânat | — | Evaluare | MIGRARE: Astro + Starlight | când vrei componente interactive complexe; efort ~3–5 zile
| A-16 | Amânat | — | Decizie | Document decizie migrare (Jekyll vs MkDocs vs Astro) | criterii: calculator, comentarii, tema, timp
| A-17 | Amânat | — | Opțional | Lightbox imagini (GLightbox) | când ai galerii reale
| A-18 | Amânat | — | Opțional | Sci-Hub mutat în „resurse avansate” + disclaimer | imagine proiect
| A-19 | Amânat | — | Opțional | Licență CC BY-NC → discuție BY-SA pentru fork OS | doar dacă vrei contribuții comerciale